## 第6周工作周报
工作周报 日期： 2022年3月29日
姓名：廖思佳 组长：刘红
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 梳理并裁剪项目需求 |  |  |  | 1 | 系统的性能优化路线
2 | 部署原有项目到服务器上 |  |  |  | 2 | 相关功能技术学习
3 | 学习人脸登录以及人证校验技术 |  |  |  | 3 | 旧系统功能测试
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 3.23 | 1、参与项目复盘会议。梳理迭代1.0项目的需求、目前实现的功能以及当前项目存在的问题。然后整理出项目待调整的bug，讨论出当前项目的优化思路。 2、搭建服务器部署项目。学习如何使用服务器以及如何将本地的java项目部署到服务器上，然后实现最终的部署，并简要测试一下部署后的项目运行中存在的问题。3、学习人脸识别技术以及人证校验技术。 | 0% | 1 | 无 | 无
星期二 |  | 3.24 |  | 0% | 2 | 无 | 无
星期三 |  | 3.25 |  | 30% | 3 | 融资租赁系统的项目流程比较复杂，短时间内只能大概掌握整个项目的概况 | 根据项目的状态图结合项目实际运行熟悉项目 | 是
星期四 |  | 3.26 |  | 30% | 4 | 无 | 无
星期五 |  | 3.27 |  | 30% | 5 | 无 | 无
星期六 |  | 3.28 |  | 60% | 6 | 本地项目放到服务器上后无法上传或者下载文件 | 暂时不解决 | 否
星期日 |  | 3.29 |  | 100% | 7 | 人证校验技术无java版本的离线SDK | 暂时不解决 | 否
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.4 | 根据讨论的优化思路（修改原系统bug、性能、数据安全、网络传输安全）调研系统的性能优化路线 |  |  |  |  | 25%
星期二 |  | 4.5 | [5 empty] | 50%
星期三 |  | 4.6 | [5 empty] | 75%
星期四 |  | 4.7 | [5 empty] | 100%
星期五 |  | 4.8 | 进行旧系统的功能测试 |  |  |  |  | 30%
星期六 |  | 4.9 | [5 empty] | 60%
星期日 |  | 4.1 | [5 empty] | 100%
额外工作说明：
本周工作总结：本周正式开始进行融资租赁系统的优化设计，我们拟将从修复原系统bug，增加新功能，系统性能、安全优化等方面进行整个系统的优化

## 第7周工作周报
工作周报 日期： 2022年4月10日
姓名：廖思佳 组长：刘红
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 参与组织需求确认会议、完善迭代优化的全部细节 |  |  |  | 1 | 需求文档以及项目开发计划完善
2 | 完成对现有系统的基础功能测试 |  |  |  | 2 | 技术学习
3 | 调研系统性能方向的技术路线 |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.4 | 1、根据上周讨论的优化思路，进一步讨论迭代优化具体要优化哪些内容。 2、迭代1版本的系统进行系统测试，重点关注测试过程中出问题的测试用例。 3、调研当前基于springboot框架的java系统的后端性能优化路线。 | 0% | 1 | 无 | 无
星期二 |  | 4.5 |  | 0% | 2 | 无 | 无
星期三 |  | 4.6 |  | 30% | 3 | 无 | 无
星期四 |  | 4.7 |  | 30% | 4 | 无 | 无
星期五 |  | 4.8 |  | 30% | 5 | 无 | 无
星期六 |  | 4.9 |  | 60% | 6 | 性能优化很多是基于前后端分离项目进行的优化，但是本系统是一个前后端不分离的项目，所以很多常用优化方案无法使用 | 只能选择部分性能优化措施 | 是
星期日 |  | 4.1 |  | 100% | 7 | 大部分的表单没有相应的校验 | 后续的系统优化可以考虑增加表单校验，让系统更加的安全 | 是
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.11 | 输出各自所负责任务的设计文档，掌握相关技术，准备开始开发 |  |  |  |  | 25%
星期二 |  | 4.12 | [5 empty] | 50%
星期三 |  | 4.13 | [5 empty] | 75%
星期四 |  | 4.14 | [5 empty] | 100%
星期五 |  | 4.15 | 完成项目开发计划书（1 5 6 7）、需求文档（1 3.2.1-注册与登录 3.4(除3.4.2) 3.5 3.6 ） |  |  |  |  | 30%
星期六 |  | 4.16 | [5 empty] | 60%
星期日 |  | 4.17 | [5 empty] | 100%
额外工作说明：
本周工作总结：本周主要进行系统测试以及性能优化路线的调研。在测试的时候发现本系统还有许多可优化的空间、而性能优化由于受到系统本身框架的限制，可能无法在前后端传值方面进行性能优化，只能着重于基于目前的后端代码进行性能优化

## 第8周工作周报
工作周报 日期： 2022年4月17日
姓名：廖思佳 组长：刘红
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 |  |  |  |  | 1 | 需求文档以及项目开发计划完善
2 |  |  |  |  | 2 | 技术学习
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.11 | 本周由于学校大创中期审核等原因较忙，项目计划顺延一周 |  | 1
星期二 |  | 4.12 |  |  | 2
星期三 |  | 4.13 |  |  | 3
星期四 |  | 4.14 |  |  | 4
星期五 |  | 4.15 |  |  | 5
星期六 |  | 4.16 |  |  | 6
星期日 |  | 4.17 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.18 | 完成项目开发计划书（1 5 6 7）、需求文档（1 3.2.1-注册与登录 3.4(除3.4.2) 3.5 3.6 ） |  |  |  |  | 25%
星期二 |  | 4.19 | [5 empty] | 50%
星期三 |  | 4.2 | [5 empty] | 75%
星期四 |  | 4.21 | [5 empty] | 100%
星期五 |  | 4.22 | 系统性能优化相关技术学习，准备开发
星期六 |  | 4.23
星期日 |  | 4.24
额外工作说明：
本周工作总结：本周由于较为繁忙，项目进度暂停，下周需要增加工作量以保证项目进度

## 第9工作周报
工作周报 日期： 2022年4月24日
姓名：廖思佳 组长：刘红
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 项目开发计划书、需求文档的撰写 |  |  |  | 1 | 完善系统设计方案
2 | 性能优化路线的技术学习 |  |  |  | 2 | 辅助完成系统架构设计和需求规约ppt
3 | 文件上传bug修复 |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.18 | 本周主要完成上一周没有完成的任务。1、文档撰写：完成项目开发计划书（1 5 6 7）、需求文档（1 3.2.1-注册与登录 3.4(除3.4.2) 3.5 3.6 ） 2、性能优化路线的技术学习：包括数据库连接池、线程池、redis缓存等 3、bug修复：解决部署在服务器后无发上传文件的问题。 | 0% | 1 | 无 | 无
星期二 |  | 4.19 |  | 0% | 2 | 无 | 无
星期三 |  | 4.2 |  | 30% | 3 | 项目开发计划书的专题计划部分没有很清晰的理解，所以不知道写的东西是不是正确的 | 上网查阅资料 | 否
星期四 |  | 4.21 |  | 30% | 4 | 无 | 无
星期五 |  | 4.22 |  | 30% | 5 | 无 | 无
星期六 |  | 4.23 |  | 30% | 6 | 无 | 无
星期日 |  | 4.24 |  | 60% | 7 | 系统中有多个位置都需要文件上传，由于对迭代1的代码不够熟悉，可能无法修复全部文件上传接口 | 队友辅助找到所有需要修改的文件上传、将文件上传写成一个工具类，减少修改的代码量 | 是
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.25 | 完善系统设计方案、启动开发 |  |  |  |  | 25%
星期二 |  | 4.26 | [5 empty] | 50%
星期三 |  | 4.27 | [5 empty] | 75%
星期四 |  | 4.28 | [5 empty] | 100%
星期五 |  | 4.29 | 辅助制作系统架构设计和需求规约PPT |  |  |  |  | 30%
星期六 |  | 4.3 | [5 empty] | 60%
星期日 |  | 5.1 | [5 empty] | 100%
额外工作说明：
本周工作总结：本周完成了相关文档的初版撰写，修复了文件上传的bug。但是由于其他事情的影响，导致性能优化技术的学习进度比较低。需要在后续找时间将该块内容补回来。

## 第10周工作周报
工作周报 日期： 2022年5月1日
姓名：廖思佳 组长：刘红
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完善系统设计方案 |  |  |  | 1 | 技术学习
2 | 进一步讨论分工 |  |  |  | 2
3 | 辅助完成展示ppt的制作 |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.25 | 1、完善系统设计方案 2、进一步讨论分工 3、辅助完成系统架构设计和需求规约PPT的制作 | 0% | 1 | 无 | 无
星期二 |  | 4.26 |  | 0% | 2 | 无 | 无
星期三 |  | 4.27 |  | 30% | 3 | 无 | 无
星期四 |  | 4.28 |  | 30% | 4 | 无 | 无
星期五 |  | 4.29 |  | 60% | 5 | 无 | 无
星期六 |  | 4.3 |  | 100% | 6 | 无 | 无
星期日 |  | 5.1 |  | 100% | 7 | 无 | 无
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.2 | 学习性能优化路线的技术学习：包括数据库连接池、线程池、redis缓存等 |  |  |  |  | 25%
星期二 |  | 5.3 | [5 empty] | 50%
星期三 |  | 5.4 | [5 empty] | 75%
星期四 |  | 5.5 | [5 empty] | 100%
星期五 |  | 5.6 | 开始开发
星期六 |  | 5.7
星期日 |  | 5.8
额外工作说明：
本周工作总结：本周主要是为下一周的展示做准备，展示完后正式进入开发流程

## 第11周工作周报
工作周报 日期： 2022年5月8日
姓名：廖思佳 组长：刘红
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 系统架构设计以及优化方案展示 |  |  |  | 1 | 继续开发
2 | 技术学习 |  |  |  | 2 | 技术学习
3 | 正式开始开发 |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.2 | 1、进行需求规约展示 2、学习性能优化相关技术 3、正式开始开发 | 0% | 1 | 无 | 无
星期二 |  | 5.3 |  | 0% | 2 | 无 | 无
星期三 |  | 5.4 |  | 30% | 3 | 无 | 无
星期四 |  | 5.5 |  | 40% | 4 | 多种数据库连接池可以实现，具体选择哪一种？ | 先学习最好实现的一种 | 是
星期五 |  | 5.6 |  | 50% | 5 | 无 | 无
星期六 |  | 5.7 |  | 70% | 6 | hikari数据库连接池的最优配置参数无法确定 | 上网查阅找一个比较折中的方案 | 是
星期日 |  | 5.8 |  | 100% | 7 | 无 | 无
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.9 | 实现最基础的性能优化方法，包括配置数据库连接池、redis缓存、资源压缩等 |  |  |  |  | 25%
星期二 |  | 5.1 | [5 empty] | 50%
星期三 |  | 5.11 | [5 empty] | 75%
星期四 |  | 5.12 | [5 empty] | 100%
星期五 |  | 5.13 | 继续学习相关的技术
星期六 |  | 5.14
星期日 |  | 5.15
额外工作说明：
本周工作总结：本周进行项目需求的展示，学习了数据库连接池相关技术，并正式开始开发。主要完成的hikari数据库连接池的配置。

## 第12周工作周报
工作周报 日期： 2022年5月15日
姓名：廖思佳 组长：刘红
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 实现redis缓存 |  |  |  | 1 | 性能优化改进
2 | 人脸登录的后端实现 |  |  |  | 2 | 技术学习
3 | 资源优化 |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.9 | 1、redis缓存本地实现：基于原始的本地项目实现数据从数据库复制到redis中，通过直接访问redis获取数据 2、完成人脸识别和人脸录入的后端功能 3、在服务器上下载redis，使得服务器上的项目也可以使用redis缓存 4、资源优化：图片压缩、前端文件压缩 | 0% | 1 | 无 | 无
星期二 |  | 5.1 |  | 0% | 2 | 无 | 无
星期三 |  | 5.11 |  | 10% | 3 | 人脸识别离线SDK本地能够使用、服务器上不可以使用 | 查询操作系统，服务器上是linux系统，本地是windows系统 | 是
星期四 |  | 5.12 |  | 10% | 4 | 无 | 无
星期五 |  | 5.13 |  | 10% | 5 | 无 | 无
星期六 |  | 5.14 |  | 50% | 6 | 一条数据在redis中重复缓存，这样会增加修改redis的成本 | 暂时无法解决 | 否
星期日 |  | 5.15 |  | 100% | 7 | 将前端文件放到网站上压缩，压缩后的文件大小没有明显的减少 | 查询其他的文件压缩方法 | 是
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.16 | 基于当前的性能优化方案进行改进，进一步完善当前的方案 |  |  |  |  | 25%
星期二 |  | 5.17 | [5 empty] | 50%
星期三 |  | 5.18 | [5 empty] | 75%
星期四 |  | 5.19 | [5 empty] | 100%
星期五 |  | 5.2
星期六 |  | 5.21
星期日 |  | 5.22
额外工作说明：
本周工作总结：本周完成了初版的性能优化，完成了人脸登录的后端实现，暂时没有与前端对接，可能后续会进行大量的修改共工作。

## 第13周工作周报
工作周报 日期： 2022年5月22日
姓名：廖思佳 组长：刘红
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | redis缓存优化、资源优化、代码优化 |  |  |  | 1 | 进行各模块的单元测试
2 | 性能数据监视 |  |  |  | 2 | 将优化后的项目部署到服务器上去
3 | 人脸登录前后端功能对接 |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.16 | 1、redis缓存优化：查询资料后进行缓存粒度、缓存预热以及缓存定时更新方面的优化 2、数据库连接池监视：使用Prometheus+grafana进行性能数据统计 3、资源优化：使用gson压缩前端文件 4、代码优化：从各个方面进行代码的优化 5、人脸登录前后端对接 | 30% | 1 | 全部数据都使用redis缓存不太现实 | 选择部分变化比较小的数据进行缓存 | 是
星期二 |  | 5.17 |  | 40% | 2 | redis预热时会出现不应该出现的打印信息 | redis预热会调用service层的数据库访问函数、打印信息在访问函数中，修改一下就好 | 是
星期三 |  | 5.18 |  | 50% | 3 | promethues无法访问暴露出的数据 | 修改Prometheus的配置文件，让它可以访问特定的地址 | 是
星期四 |  | 5.19 |  | 50% | 4 | 无 | 无
星期五 |  | 5.2 |  | 60% | 5 | grafana仪表盘不知道应该关注哪些数据 | 查阅资料找到一些通用的仪表盘模板使用 | 是
星期六 |  | 5.21 |  | 80% | 6 | 代码优化范围太大 | 尽量保证当前新加入的代码是优化后的 | 是
星期日 |  | 5.22 |  | 100% | 7 | 拍摄的人脸数据过于模糊，无法通过活体检测 | 前端修改截取的参数 | 是
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.23 | 已完成的功能的单元测试 |  |  |  |  | 25%
星期二 |  | 5.24 | [5 empty] | 50%
星期三 |  | 5.25 | [5 empty] | 75%
星期四 |  | 5.26 | [5 empty] | 100%
星期五 |  | 5.27 | 整合项目并部署到服务器上，然后进行集成测试
星期六 |  | 5.28
星期日 |  | 5.29
额外工作说明：
本周工作总结：本周完成了性能优化的所有内容，人脸识别新功能。我负责的功能板块的基本完成。

## 第14周工作周报
工作周报 日期： 2022年5月29日
姓名：廖思佳 组长：刘红
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 性能优化、人脸登录的单元测试 |  |  |  | 1 | 准备汇报
2 | 项目部署 |  |  |  | 2 | 撰写文档
3 | 优化系统的集成测试 |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.23 | 1、进行性能优化以及人脸登录的单元测试。 2、将系统迁移到服务器上 3、进行优化后系统的集成测试 | 0% | 1 | 无 | 无
星期二 |  | 5.24 |  | 0% | 2 | 无 | 无
星期三 |  | 5.25 |  | 0% | 3 | 无 | 无
星期四 |  | 5.26 |  | 0% | 4 | 无 | 无
星期五 |  | 5.27 |  | 0% | 5 | 无 | 无
星期六 |  | 5.28 |  | 0% | 6 | 无 | 无
星期日 |  | 5.29 |  | 100% | 7 | 无 | 无
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.3 | 制作项目答辩ppt、进行项目展示流程设计 |  |  |  |  | 25%
星期二 |  | 5.31 | [5 empty] | 50%
星期三 |  | 6.1 | [5 empty] | 75%
星期四 |  | 6.2 | [5 empty] | 100%
星期五 |  | 6.3 | 改进并撰写相应文档
星期六 |  | 6.4
星期日 |  | 6.5
额外工作说明：
本周工作总结：本周完成了系统的相关测试功能，并输出测试文档。

## 第15周工作周报
工作周报 日期： 2022年6月5日
姓名：廖思佳 组长：刘红
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 进行项目汇报 |  |  |  | 1 | 无
2 | 完善测试文档 |  |  |  | 2 | 无
3 | 撰写个人报告 |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.3 | 1、进行项目汇报 2、完善测试文档 3、撰写个人报告 | 0% | 1 | 无 | 无
星期二 |  | 5.31 |  | 0% | 2 | 无 | 无
星期三 |  | 6.1 |  | 30% | 3 | 无 | 无
星期四 |  | 6.2 |  | 30% | 4 | 无 | 无
星期五 |  | 6.3 |  | 30% | 5 | 无 | 无
星期六 |  | 6.4 |  | 50% | 6 | 无 | 无
星期日 |  | 6.5 |  | 70% | 7 | 个人报告详细要求未出，只能暂时搁置 | 暂时无法解决 | 否
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 6.6
星期二 |  | 6.7
星期三 |  | 6.8
星期四 |  | 6.9
星期五 |  | 7
星期六 |  | 7.1
星期日 |  | 7.2
额外工作说明：
本周工作总结：本周完成了整个项目的最终展示，在团队成员的不懈努力下圆满完成了本次课程项目。