## 第八周工作周报
工作周报 日期：4.11
姓名： 刘红 组长：刘红
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 由于本周正处大创中期答辩，团队成员均参与了大创，部分成员还参加了比赛，与本项目冲突，因此，经过协商，决定将项目计划顺延一周 |  |  |  | 1 | 按时完成任务，不可再拖延！
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.11 | 无 |  | 1 | 本周正处大创中期答辩，团队成员均参与了大创，部分成员还参加了比赛，与本项目冲突 | 项目计划顺延一周 | 是
星期二 |  | 4.12 | 无 |  | 2
星期三 |  | 4.13 | 无 |  | 3
星期四 |  | 4.14 | 无 |  | 4
星期五 |  | 4.15 | 无 |  | 5
星期六 |  | 4.16 | 无 |  | 6
星期日 |  | 4.17 | 无 |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.18 | 撰写项目计划书 |  |  |  |  | 50%
星期二 |  | 4.19 | 撰写项目计划书 |  |  |  |  | 50%
星期三 |  | 4.2 | 撰写项目需求文档 |  |  |  |  | 25%
星期四 |  | 4.21 | 撰写项目需求文档 |  |  |  |  | 25%
星期五 |  | 4.22 | 撰写项目需求文档 |  |  |  |  | 25%
星期六 |  | 4.23 | 撰写项目需求文档 |  |  |  |  | 25%
星期日 |  | 4.24 | 草拟系统设计方案 |  |  |  |  | 80%
额外工作说明：
本周工作总结：由于组员正在准备大创项目中期评审和一些比赛，项目计划顺延一周。

## 第九周工作周报
工作周报 日期： 2022.4.18
姓名： 刘红 组长：刘红
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完成项目计划书和项目需求文档、草拟系统设计方案 |  |  |  | 1 | 进入开发阶段
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.18 | 撰写项目计划书 | 50% | 1 | 部分章节不知道如何撰写 | 查阅资料、软件项目计划书规范 | 是
星期二 |  | 4.19 | 撰写项目计划书 | 50% | 2
星期三 |  | 4.2 | 撰写项目需求文档 | 25% | 3
星期四 |  | 4.21 | 撰写项目需求文档 | 25% | 4 | 部分章节不知道如何撰写 | 查阅资料、SRS规范、与组员沟通 | 是
星期五 |  | 4.22 | 撰写项目需求文档 | 25% | 5
星期六 |  | 4.23 | 撰写项目需求文档 | 25% | 6
星期日 |  | 4.24 | 草拟系统设计方案 | 100% | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.25 | 完善系统设计方案 |  |  |  |  | 100%
星期二 |  | 4.26 | 制作系统架构设计和需求规约的PPT |  |  |  |  | 100%
星期三 |  | 4.27 | 制定开发计划 |  |  |  |  | 100%
星期四 |  | 4.28 | 旧系统功能测试和bug修复 |  |  |  |  | 30%
星期五 |  | 4.29 | 旧系统功能测试和bug修复 |  |  |  |  | 30%
星期六 |  | 4.3 | 旧系统功能测试和bug修复 |  |  |  |  | 40%
星期日 |  | 4.31 | 休息、预留
额外工作说明：
本周工作总结：完成项目计划书和项目需求文档、草拟系统设计方案

## 第十周工作周报
工作周报 日期： 2022.4.25
姓名： 刘红 组长：刘红
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 进入开发阶段，完成旧系统功能测试 |  |  |  | 1 | 完成人脸识别前端开发、数据安全开发
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.25 | 完善系统设计方案 | 100% | 1
星期二 |  | 4.26 | 制作系统架构设计和需求规约的PPT | 100% | 2
星期三 |  | 4.27 | 制定开发计划 | 100% | 3
星期四 |  | 4.28 | 旧系统功能测试和bug修复 | 30% | 4 | 遇到很多意外的bug，尤其是迁移到服务器之后 | 查阅资料，询问其他有经验的同学 | 是
星期五 |  | 4.29 | 旧系统功能测试和bug修复 | 30% | 5
星期六 |  | 4.3 | 旧系统功能测试和bug修复 | 40% | 6
星期日 |  | 5.1 | 休息 |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.2 | 休息
星期二 |  | 5.3 | 休息
星期三 |  | 5.4 | 休息
星期四 |  | 5.5 | 开发人脸识别登录前端 |  |  |  |  | 50%
星期五 |  | 5.6 | 开发人脸识别登录前端 |  |  |  |  | 50%
星期六 |  | 5.7 | 开发人脸识别注册前端 |  |  |  |  | 50%
星期日 |  | 5.8 | 开发人脸识别注册前端 |  |  |  |  | 50%
额外工作说明：
本周工作总结：进入开发阶段，完成旧系统功能测试

## 第十一周工作周报
工作周报 日期： 2022.5.2
姓名： 刘红 组长：刘红
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完成人脸识别登录与注册的前端开发 |  |  |  | 1 | 完成数据安全开发
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.2 | 休息 |  | 1
星期二 |  | 5.3 | 休息 |  | 2
星期三 |  | 5.4 | 休息 |  | 3
星期四 |  | 5.5 | 开发人脸识别登录前端 | 50% | 4 | 模板样式冲突 | 查阅资料，询问其他有经验的同学 | 是
星期五 |  | 5.6 | 开发人脸识别登录前端 | 50% | 5 | 迁移到服务器后无法调用摄像头 | 查阅资料，询问其他有经验的同学 | 是
星期六 |  | 5.7 | 开发人脸识别注册前端 | 50% | 6
星期日 |  | 5.8 | 开发人脸识别注册前端 | 50% | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.9 | 调研数据安全技术方案 |  |  |  |  | 100%
星期二 |  | 5.1 | 优化mabatis相关代码，实现参数化sql语句 |  |  |  |  | 50%
星期三 |  | 5.11 | 优化mabatis相关代码，实现参数化sql语句 |  |  |  |  | 50%
星期四 |  | 5.12 | 数据库备份 |  |  |  |  | 100%
星期五 |  | 5.13 | 完善前端表单验证 |  |  |  |  | 40%
星期六 |  | 5.14 | 完善前端表单验证 |  |  |  |  | 30%
星期日 |  | 5.15 | 完善前端表单验证 |  |  |  |  | 30%
额外工作说明：
本周工作总结：开发人脸识别登录、人脸注册两个功能的前端

## 第十二周工作周报
工作周报 日期： 2022.5.9
姓名： 刘红 组长：刘红
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 数据安全开发 |  |  |  | 1 | 单元测试并迁移到服务器
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.9 | 调研数据安全技术方案 | 100% | 1
星期二 |  | 5.1 | 优化mybatis相关代码，实现参数化sql语句 | 50% | 2
星期三 |  | 5.11 | 优化mybatis相关代码，实现参数化sql语句 | 50% | 3
星期四 |  | 5.12 | 实现数据库自动备份 | 100% | 4
星期五 |  | 5.13 | 完善前端表单验证 | 40% | 5 | 验证结果弹窗显示问题，自定义展示方式和模板样式冲突 | 与组员协商，更改自定义展示方式以避免冲突 | 是
星期六 |  | 5.14 | 完善前端表单验证 | 30% | 6
星期日 |  | 5.15 | 完善前端表单验证 | 30% | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.16 | 人脸识别登录单元测试（本地） |  |  |  |  | 100%
星期二 |  | 5.17 | 人脸识别登录单元测试（迁移到服务器） |  |  |  |  | 100%
星期三 |  | 5.18 | 人脸注册单元测试（本地+迁移到服务器） |  |  |  |  | 100%
星期四 |  | 5.19 | 前端表单验证单元测试（本地） |  |  |  |  | 100%
星期五 |  | 5.2 | 前端表单验证单元测试（迁移到服务器） |  |  |  |  | 100%
星期六 |  | 5.21 | 休息
星期日 |  | 5.22 | 休息
额外工作说明：
本周工作总结：数据安全开发

## 第十三周工作周报
工作周报 日期： 2022.5.16
姓名： 刘红 组长：刘红
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 单元测试并迁移到服务器 |  |  |  | 1 | 迁移到服务器，集成测试
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.16 | 人脸识别登录单元测试（本地） | 100% | 1
星期二 |  | 5.17 | 人脸识别登录单元测试（迁移到服务器） | 100% | 2
星期三 |  | 5.18 | 人脸注册单元测试（本地+迁移到服务器） | 100% | 3
星期四 |  | 5.19 | 前端表单验证单元测试（本地） | 100% | 4
星期五 |  | 5.2 | 前端表单验证单元测试（迁移到服务器） | 100% | 5
星期六 |  | 5.21 | 休息 |  | 6
星期日 |  | 5.22 | 休息 |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.23 | 迁移到服务器 |  |  |  |  | 100%
星期二 |  | 5.24 | 集成测试 |  |  |  |  | 100%
星期三 |  | 5.25 | 集成测试+bug修复 |  |  |  |  | 100%
星期四 |  | 5.26 | 集成测试+bug修复 |  |  |  |  | 100%
星期五 |  | 5.27 | 集成测试+bug修复 |  |  |  |  | 100%
星期六 |  | 5.28 | 休息
星期日 |  | 5.29 | 休息
额外工作说明：
本周工作总结：单元测试+迁移到服务器

## 第十四周工作周报
工作周报 日期： 2022.5.23
姓名： 刘红 组长：刘红
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 迁移到服务器，集成测试 |  |  |  | 1 | 文档撰写、准备项目汇报
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.23 | 迁移到服务器 | 100% | 1
星期二 |  | 5.24 | 集成测试 | 100% | 2
星期三 |  | 5.25 | 集成测试+bug修复 | 100% | 3
星期四 |  | 5.26 | 集成测试+bug修复 | 100% | 4
星期五 |  | 5.27 | 集成测试+bug修复 | 100% | 5
星期六 |  | 5.28 | 休息 |  | 6
星期日 |  | 5.29 | 休息 |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.3 | 单元测试文档完善 |  |  |  |  | 100%
星期二 |  | 5.31 | 集成测试文档完善 |  |  |  |  | 50%
星期三 |  | 6.1 | 集成测试文档完善 |  |  |  |  | 50%
星期四 |  | 6.2 | 项目汇报PPT |  |  |  |  | 50%
星期五 |  | 6.3 | 项目汇报PPT |  |  |  |  | 50%
星期六 |  | 6.4 | 休息
星期日 |  | 6.5 | 休息
额外工作说明：
本周工作总结：迁移到服务器+集成测试

## 第十五周工作周报
工作周报 日期： 2022.5.30
姓名： 刘红 组长：刘红
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 文档撰写、准备项目汇报 |  |  |  | 1 | 项目汇报、项目总结报告（个人）
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.3 | 单元测试文档完善 | 100% | 1
星期二 |  | 5.31 | 集成测试文档完善 | 50% | 2
星期三 |  | 6.1 | 集成测试文档完善 | 50% | 3
星期四 |  | 6.2 | 项目汇报PPT | 50% | 4
星期五 |  | 6.3 | 项目汇报PPT | 50% | 5
星期六 |  | 6.4 | 休息 |  | 6
星期日 |  | 6.5 | 休息 |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 6.6 | 准备项目汇报、完善各项文档 |  |  |  |  | 100%
星期二 |  | 6.7 | 休息
星期三 |  | 6.8 | 项目汇报 |  |  |  |  | 100%
星期四 |  | 6.9 | 个人总结报告 |  |  |  |  | 50%
星期五 |  | 6.1 | 个人总结报告 |  |  |  |  | 50%
星期六 |  | 6.11 | 休息
星期日 |  | 6.12 | 休息
额外工作说明：
本周工作总结：文档撰写、准备项目汇报

## 第十六周工作周报
工作周报 日期： 2022.6.6
姓名： 刘红 组长：刘红
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 项目汇报、项目总结报告（个人） |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 6.6 | 准备项目汇报、完善各项文档 | 100% | 1
星期二 |  | 6.7 | 休息 |  | 2
星期三 |  | 6.8 | 项目汇报 | 100% | 3
星期四 |  | 6.9 | 个人总结报告 | 50% | 4
星期五 |  | 6.1 | 个人总结报告 | 50% | 5
星期六 |  | 6.11 | 休息 |  | 6
星期日 |  | 6.12 | 休息 |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 | [7 empty] | 100%
星期二
星期三 | [7 empty] | 100%
星期四 | [7 empty] | 50%
星期五 | [7 empty] | 50%
星期六
星期日
额外工作说明：
本周工作总结：项目汇报、项目总结报告（个人）