## 第6周工作周报
工作周报 日期： 2022年3月29日
姓名：刘子菡 组长：刘红
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 梳理并裁剪项目需求 |  |  |  | 1 | 系统的安全性优化路线
2 | 学习网络传输安全相关知识 |  |  |  | 2 | 相关功能技术学习
3 | 设计待办任务窗口 |  |  |  | 3 | 旧系统功能测试
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 3.23 | 1、参与项目复盘会议。梳理迭代1.0项目的需求、目前实现的功能以及当前项目存在的问题。然后整理出项目待调整的bug，讨论出当前项目的优化思路。 2、查询网络传输安全技术的实现路线。开始学习相关知识3、进行“待办任务”窗口功能需求细化，第一版原型设计。 | 0% | 1 | 无 | 无
星期二 |  | 3.24 |  | 0% | 2 | 无 | 无
星期三 |  | 3.25 |  | 30% | 3 | 融资租赁系统的项目流程比较复杂，很多细节已经遗忘 | 根据项目的状态图结合项目实际运行熟悉项目 | 是
星期四 |  | 3.26 |  | 30% | 4 | 无 | 无
星期五 |  | 3.27 |  | 30% | 5 | 无 | 无
星期六 |  | 3.28 |  | 60% | 6 | 网络安全知识缺乏 | 暂时不解决 | 否
星期日 |  | 3.29 |  | 100% | 7 | 无 | 无
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.4 | 根据讨论的优化思路（修改原系统bug、性能、数据安全、网络传输安全）调研系统的性能优化路线 |  |  |  |  | 25%
星期二 |  | 4.5 | [5 empty] | 50%
星期三 |  | 4.6 | [5 empty] | 75%
星期四 |  | 4.7 | [5 empty] | 100%
星期五 |  | 4.8 | 进行旧系统的功能测试 |  |  |  |  | 30%
星期六 |  | 4.9 | [5 empty] | 60%
星期日 |  | 4.1 | [5 empty] | 100%
额外工作说明：
本周工作总结：本周正式开始进行融资租赁系统的优化设计，我们拟将从修复原系统bug，增加新功能，系统性能、安全优化等方面进行整个系统的优化

## 第7周工作周报
工作周报 日期： 2022年4月10日
姓名：刘子菡 组长：刘红
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 参与组织需求确认会议、完善迭代优化的全部细节 |  |  |  | 1 | 需求文档以及项目开发计划完善
2 | 完成对现有系统的基础功能测试 |  |  |  | 2 | 技术学习
3 | 调研系统安全性方向的技术路线 |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.4 | 1、根据上周讨论的优化思路，进一步讨论迭代优化具体要优化哪些内容。 2、迭代1版本的系统进行系统测试，重点关注测试过程中出问题的测试用例。 3、调研当前基于springboot框架的java系统的后端安全性优化路线。 | 0% | 1 | 无 | 无
星期二 |  | 4.5 |  | 0% | 2 | 无 | 无
星期三 |  | 4.6 |  | 30% | 3 | 无 | 无
星期四 |  | 4.7 |  | 30% | 4 | 无 | 无
星期五 |  | 4.8 |  | 30% | 5 | 无 | 无
星期六 |  | 4.9 |  | 60% | 6 | 安全性优化很多是基于前后端分离项目进行的优化，但是本系统是一个前后端不分离的项目，所以很多常用优化方案无法使用 | 只能选择部分安全性优化措施 | 是
星期日 |  | 4.1 |  | 100% | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.11 | 输出各自所负责任务的设计文档，掌握相关技术，准备开始开发 |  |  |  |  | 25%
星期二 |  | 4.12 | [5 empty] | 50%
星期三 |  | 4.13 | [5 empty] | 75%
星期四 |  | 4.14 | [5 empty] | 100%
星期五 |  | 4.15 | 完善需求文档中详细需求导出（重点关注需求迭代部分：“待办任务”和员工分配功能） 完善需求文档非功能性需求 |  |  |  |  | 30%
星期六 |  | 4.16 | [5 empty] | 60%
星期日 |  | 4.17 | [5 empty] | 100%
额外工作说明：
本周工作总结：本周主要进行系统测试以及安全性提升路线的调研。

## 第8周工作周报
工作周报 日期： 2022年4月17日
姓名：刘子菡 组长：刘红
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 |  |  |  |  | 1 | 需求文档以及项目开发计划完善
2 |  |  |  |  | 2 | 技术学习
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.11 | 本周由于学校大创中期审核等原因较忙，项目计划顺延一周 |  | 1
星期二 |  | 4.12 |  |  | 2
星期三 |  | 4.13 |  |  | 3
星期四 |  | 4.14 |  |  | 4
星期五 |  | 4.15 |  |  | 5
星期六 |  | 4.16 |  |  | 6
星期日 |  | 4.17 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.18 | 需求文档（3.2.1-待办任务 3.2.1-员工分配 3.2.2 3.2.3 3.3 3.4.2-网络传输安全） |  |  |  |  | 25%
星期二 |  | 4.19 | [5 empty] | 50%
星期三 |  | 4.2 | [5 empty] | 75%
星期四 |  | 4.21 | [5 empty] | 100%
星期五 |  | 4.22 | 网络传输安全相关技术学习，准备开发
星期六 |  | 4.23
星期日 |  | 4.24
额外工作说明：
本周工作总结：本周由于较为繁忙，项目进度暂停，下周需要增加工作量以保证项目进度

## 第9工作周报
工作周报 日期： 2022年4月24日
姓名：刘子菡 组长：刘红
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 项目开发计划书、需求文档的撰写 |  |  |  | 1 | 完善系统设计方案
2 | 安全性提升路线的技术学习 |  |  |  | 2 | 辅助完成系统架构设计和需求规约ppt
3 |  |  |  |  | 3 | 继续探究安全性提升路线
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.18 | 本周主要完成上一周没有完成的任务。1、需求文档（3.2.1-待办任务 3.2.1-员工分配 3.2.2 3.2.3 3.3 3.4.2-网络传输安全）2、网络传输安全相关技术学习，准备开发 | 0% | 1 | 无 | 无
星期二 |  | 4.19 |  | 0% | 2 | 无 | 无
星期三 |  | 4.2 |  | 30% | 3 | 无 | 无
星期四 |  | 4.21 |  | 30% | 4 | 无 | 无
星期五 |  | 4.22 |  | 30% | 5 | 无 | 无
星期六 |  | 4.23 |  | 30% | 6 | 无 | 无
星期日 |  | 4.24 |  | 60% | 7 | 无 | 无
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.25 | 完善系统设计方案、启动开发 |  |  |  |  | 25%
星期二 |  | 4.26 | [5 empty] | 50%
星期三 |  | 4.27 | [5 empty] | 75%
星期四 |  | 4.28 | [5 empty] | 100%
星期五 |  | 4.29 | 辅助制作系统架构设计和需求规约PPT |  |  |  |  | 30%
星期六 |  | 4.3 | [5 empty] | 60%
星期日 |  | 5.1 | [5 empty] | 100%
额外工作说明：
本周工作总结：本周完成了相关文档的初版撰写。安全性提升范围极广，目前找到了一些编码规范可以作为参考，但仍然没有明确的路线

## 第10周工作周报
工作周报 日期： 2022年5月1日
姓名：刘子菡 组长：刘红
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完善系统设计方案 |  |  |  | 1 | 负责员工自动分配功能开发
2 | 进一步讨论分工 |  |  |  | 2
3 | 辅助完成展示ppt的制作 |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.25 | 1、完善系统设计方案 2、进一步讨论分工 3、辅助完成系统架构设计和需求规约PPT的制作 | 0% | 1 | 无 | 无
星期二 |  | 4.26 |  | 0% | 2 | 无 | 无
星期三 |  | 4.27 |  | 30% | 3 | 无 | 无
星期四 |  | 4.28 |  | 30% | 4 | 无 | 无
星期五 |  | 4.29 |  | 60% | 5 | 无 | 无
星期六 |  | 4.3 |  | 100% | 6 | 无 | 无
星期日 |  | 5.1 |  | 100% | 7 | 无 | 无
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.2 | 熟悉系统代码 |  |  |  |  | 25%
星期二 |  | 5.3 | [5 empty] | 50%
星期三 |  | 5.4 | [5 empty] | 75%
星期四 |  | 5.5 | [5 empty] | 100%
星期五 |  | 5.6 | 负责员工自动分配功能开发
星期六 |  | 5.7
星期日 |  | 5.8
额外工作说明：
本周工作总结：本周主要是为下一周的展示做准备，展示完后正式进入开发流程

## 第11周工作周报
工作周报 日期： 2022年5月8日
姓名：刘子菡 组长：刘红
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 系统架构设计以及优化方案展示 |  |  |  | 1 | 继续开发
2 | 负责员工自动分配功能开发 |  |  |  | 2 | 技术学习
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.2 | 1、进行需求规约展示 2、负责员工自动分配功能开发 | 0% | 1 | 无 | 无
星期二 |  | 5.3 |  | 0% | 2 | 无 | 无
星期三 |  | 5.4 |  | 30% | 3 | 无 | 无
星期四 |  | 5.5 |  | 40% | 4 | 系统功能繁琐，功能接口需要封装 | 完成封装 | 是
星期五 |  | 5.6 |  | 50% | 5 | 无 | 无
星期六 |  | 5.7 |  | 70% | 6 | 无 | 无
星期日 |  | 5.8 |  | 100% | 7 | 无 | 无
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.9 | 调用封装好的负责员工自动分配功能重构相关代码 |  |  |  |  | 25%
星期二 |  | 5.1 | [5 empty] | 50%
星期三 |  | 5.11 | [5 empty] | 75%
星期四 |  | 5.12 | [5 empty] | 100%
星期五 |  | 5.13 | 继续学习相关的技术
星期六 |  | 5.14
星期日 |  | 5.15
额外工作说明：
本周工作总结：本周进行项目需求的展示，完成了对于负责员工自动分配功能需要的功能封装

## 第12周工作周报
工作周报 日期： 2022年5月15日
姓名：刘子菡 组长：刘红
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 完成员工自动分配功能 |  |  |  | 1 | 安全性提升开始
2 | 技术学习 |  |  |  | 2 | 技术学习
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.9 | 1、完成员工自动分配功能 | 0% | 1 | 无 | 无
星期二 |  | 5.1 |  | 0% | 2 | 无 | 无
星期三 |  | 5.11 |  | 10% | 3 | 系统功能繁琐，需要重构的代码极多 | 耐心完成，反复测试检查是否有漏掉 | 是
星期四 |  | 5.12 |  | 10% | 4 | 无 | 无
星期五 |  | 5.13 |  | 10% | 5 | 无 | 无
星期六 |  | 5.14 |  | 50% | 6 | 无 | 无
星期日 |  | 5.15 |  | 100% | 7 | 无 | 无
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.16 | 制定出基本的安全性提升路线 |  |  |  |  | 25%
星期二 |  | 5.17 | [5 empty] | 50%
星期三 |  | 5.18 | [5 empty] | 75%
星期四 |  | 5.19 | [5 empty] | 100%
星期五 |  | 5.2 | 开始安全性提升开发
星期六 |  | 5.21
星期日 |  | 5.22
额外工作说明：
本周工作总结：本周完成了项目负责员工自动分配的开发，留待进一步详细测试

## 第13周工作周报
工作周报 日期： 2022年5月22日
姓名：刘子菡 组长：刘红
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 集成spring security |  |  |  | 1 | 拦截器实现
2 | 密码加密存储 |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.16 | 1、集成spring security，能够基本运行 2、密码加密存储，调用hash算法实现，修改数据库 | 30% | 1 | 无 | 无
星期二 |  | 5.17 |  | 40% | 2 | spring security使用不熟练，一堆bug | 查资料解决 | 是
星期三 |  | 5.18 |  | 50% | 3 | 无 | 无
星期四 |  | 5.19 |  | 50% | 4 | 原系统存在bug，调试过程出问题 | 留待其他组员完成测试调整 | 否
星期五 |  | 5.2 |  | 60% | 5 | 无 | 无
星期六 |  | 5.21 |  | 80% | 6 | 无 | 无
星期日 |  | 5.22 |  | 100% | 7 | 无 | 无
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.23 | 继续开发，尝试实现拦截器，保存登录状态 |  |  |  |  | 25%
星期二 |  | 5.24 | [5 empty] | 50%
星期三 |  | 5.25 | [5 empty] | 75%
星期四 |  | 5.26 | [5 empty] | 100%
星期五 |  | 5.27 | 查询前端保存登录状态的方法
星期六 |  | 5.28
星期日 |  | 5.29
额外工作说明：
本周工作总结：本周完成了密码的加密存储，克服了很多spring security使用过程不熟练导致的问题

## 第14周工作周报
工作周报 日期： 2022年5月29日
姓名：刘子菡 组长：刘红
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 拦截器实现，保存登录状态 |  |  |  | 1 | 准备汇报
2 | 用户权限核验 |  |  |  | 2 | 撰写文档
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.23 | 1、拦截器实现，保存登录状态 2、用户权限核验 3、进行优化后系统的集成测试 | 0% | 1 | 无 | 无
星期二 |  | 5.24 |  | 0% | 2 | 无 | 无
星期三 |  | 5.25 |  | 0% | 3 | 无 | 无
星期四 |  | 5.26 |  | 0% | 4 | 无 | 无
星期五 |  | 5.27 |  | 0% | 5 | 无 | 无
星期六 |  | 5.28 |  | 0% | 6 | 无 | 无
星期日 |  | 5.29 |  | 100% | 7 | 无 | 无
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 5.3 | 制作项目答辩ppt、进行项目展示流程设计 |  |  |  |  | 25%
星期二 |  | 5.31 | [5 empty] | 50%
星期三 |  | 6.1 | [5 empty] | 75%
星期四 |  | 6.2 | [5 empty] | 100%
星期五 |  | 6.3 | 改进并撰写相应文档
星期六 |  | 6.4
星期日 |  | 6.5
额外工作说明：
本周工作总结：本周完成了安全性部份预期的工作，也完成了基础测试。

## 第15周工作周报
工作周报 日期： 2022年6月5日
姓名：刘子菡 组长：刘红
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 进行项目汇报 |  |  |  | 1 | 无
2 | 完善测试文档 |  |  |  | 2 | 无
3 | 撰写个人报告 |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 5.3 | 1、进行项目汇报 2、完善测试文档 3、撰写个人报告 | 0% | 1 | 无 | 无
星期二 |  | 5.31 |  | 0% | 2 | 无 | 无
星期三 |  | 6.1 |  | 30% | 3 | 无 | 无
星期四 |  | 6.2 |  | 30% | 4 | 无 | 无
星期五 |  | 6.3 |  | 30% | 5 | 无 | 无
星期六 |  | 6.4 |  | 50% | 6 | 无 | 无
星期日 |  | 6.5 |  | 70% | 7 | 无 | 无 | 否
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 6.6
星期二 |  | 6.7
星期三 |  | 6.8
星期四 |  | 6.9
星期五 |  | 7
星期六 |  | 7.1
星期日 |  | 7.2
额外工作说明：
本周工作总结：本周完成了整个项目的最终展示，完成了本次课程项目。