## 第八周工作周报
工作周报 日期：4.20
姓名： 刘红 组长：刘红
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 | 由于本周正处大创中期答辩，团队成员均参与了大创，部分成员还参加了比赛，与本项目冲突，因此，经过协商，决定将项目计划顺延一周 |  |  |  | 1 | 按时完成任务，不可再拖延！
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.11 | 无 |  | 1 | 本周正处大创中期答辩，团队成员均参与了大创，部分成员还参加了比赛，与本项目冲突 | 项目计划顺延一周 | 是
星期二 |  | 4.12 | 无 |  | 2
星期三 |  | 4.13 | 无 |  | 3
星期四 |  | 4.14 | 无 |  | 4
星期五 |  | 4.15 | 无 |  | 5
星期六 |  | 4.16 | 无 |  | 6
星期日 |  | 4.17 | 无 |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.18 | 撰写项目计划书 |  |  |  |  | 50%
星期二 |  | 4.19 | 撰写项目计划书 |  |  |  |  | 50%
星期三 |  | 4.2 | 撰写项目需求文档 |  |  |  |  | 25%
星期四 |  | 4.21 | 撰写项目需求文档 |  |  |  |  | 25%
星期五 |  | 4.22 | 撰写项目需求文档 |  |  |  |  | 25%
星期六 |  | 4.23 | 撰写项目需求文档 |  |  |  |  | 25%
星期日 |  | 4.24 | 草拟系统设计方案 |  |  |  |  | 80%
额外工作说明：
本周工作总结：完成项目计划书和项目需求文档、草拟系统设计方案

## 第九周工作周报
工作周报 日期：
姓名： 组长：
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 |  |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 10.17 |  |  | 1
星期二 |  | 10.18 |  |  | 2
星期三 |  | 10.19 |  |  | 3
星期四 |  | 10.2O |  |  | 4
星期五 |  | 10.21 |  |  | 5
星期六 |  | 10.22 |  |  | 6
星期日 |  | 10.23 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 10.24
星期二 |  | 10.25
星期三 |  | 10.26
星期四 |  | 10.27
星期五 |  | 10.28
星期六 |  | 10.29
星期日 |  | 10.3O
额外工作说明：
本周工作总结：