## 第x周工作周报
工作周报 日期： 2022年4月24日
姓名：廖思佳 组长：刘红
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 |  |  |  |  | 1 | 需求文档以及项目开发计划完善
2 |  |  |  |  | 2 | 技术学习
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 4.11 | 本周由于学校大创中期审核等原因较忙，项目计划顺延一周 |  | 1
星期二 |  | 4.12 |  |  | 2
星期三 |  | 4.13 |  |  | 3
星期四 |  | 4.14 |  |  | 4
星期五 |  | 4.15 |  |  | 5
星期六 |  | 4.16 |  |  | 6
星期日 |  | 4.17 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 4.18 | 项目开发计划书（1 5 6 7）、需求文档（1 3.2.1-注册与登录 3.4(除3.4.2) 3.5 3.6 ） |  |  |  |  | 25%
星期二 |  | 4.19 | [5 empty] | 50%
星期三 |  | 4.2 | [5 empty] | 75%
星期四 |  | 4.21 | [5 empty] | 100%
星期五 |  | 4.22 | 系统高并发相关技术学习，准备开发
星期六 |  | 4.23
星期日 |  | 4.24
额外工作说明：
本周工作总结：本周由于较为繁忙，项目进度暂停，下周需要增加工作量以保证项目进度

## 第y周工作周报
工作周报 日期：
姓名： 组长：
本周工作总结 |  |  |  |  | 下周工作注意事项
任务 | 本周完成主要工作 |  |  |  | 任务 | 下周主要事项
1 |  |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
本 周 工 作 记 录 |  |  |  |  | 本周工作中存在问题及建议解决办法
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 | 进度（%） | 编号 | 存在问题 | 提议解决办法 | 是/否解决
星期一 |  | 10.17 |  |  | 1
星期二 |  | 10.18 |  |  | 2
星期三 |  | 10.19 |  |  | 3
星期四 |  | 10.2O |  |  | 4
星期五 |  | 10.21 |  |  | 5
星期六 |  | 10.22 |  |  | 6
星期日 |  | 10.23 |  |  | 7
下周工作计划
具 体 时 间 |  |  | 工作内容记录 |  |  |  |  | 预计进度(%)
星期一 |  | 10.24
星期二 |  | 10.25
星期三 |  | 10.26
星期四 |  | 10.27
星期五 |  | 10.28
星期六 |  | 10.29
星期日 |  | 10.3O
额外工作说明：
本周工作总结：